## Prozess FMEA
Prozess FMEA
FMEA-Typ: |  | Prozess
System/Subsystem/Element: |  | Montage Akku-Bohrschrauber – Endmontage & Prüfung
Verantwortlicher FMEA-Leiter: |  | Max Mustermann
Datum/Version: |  | 04.05.2026
Änderungsstand: |  | V1.0 Beispiel
Verknüpfung zur nächsten Ebene: |  | Produktionslenkungsplan / Arbeitsplan / Control Plan
Schritt Nummer | Prozessabbildung – Aktivität | Wichtige Prozesseingaben | Möglicher Fehler | Mögliche Fehlerfolge | Bedeutung (B) | Mögliche Ursachen | Auftreten (A) | Aktuelle Steuerungsmaßnahmen | Entdeckung (E) | Risikoprioritätszahl (RPZ) | Aufgabenpriorität (AP) | Empfohlene Maßnahmen | Verantwortung | Geplantes Enddatum | Maßnahmen umgesetzt | Tatsächliches Enddatum | Bedeutung (B) | Auftreten (A) | Entdeckung (E) | Risikoprioritätszahl (RPZ) | Aufgabenpriorität (AP)
1 | Wareneingang und Lagerung Akkuzellen | Freigegebene Zellcharge, Prüfzeugnis, Lagerbedingungen 20–25 °C | Falsche oder beschädigte Zellcharge wird für Montage freigegeben | Reduzierte Akkuleistung; mögliche Überhitzung im Betrieb; Reklamationen und Sicherheitsrisiko | 10 | Lieferantenverwechslung; fehlende FIFO-Kennzeichnung; unvollständige Wareneingangsprüfung | 3 | Lieferantenfreigabe; Wareneingangsprüfung nach Stichprobe; Barcode-Scan Charge | 5 | 150 | M | 100%-Scan der Zellcharge mit Sperrlogik im ERP; klare FIFO-Regale; Prüfplan um Sichtprüfung auf Transportschäden erweitern | Qualität Wareneingang | 2026-06-15 | Ja | 2026-06-12 | 10 | 2 | 3 | 60 | L
2 | Einsetzen und Verschrauben Motor/Getriebe-Einheit | Drehmomentvorgabe 1,8 Nm; freigegebene Schrauben; kalibrierter Schrauber | Schraubverbindung mit falschem Drehmoment angezogen | Lockerung im Betrieb; Geräuschentwicklung; Ausfall der Kraftübertragung | 8 | Falsches Schraubprogramm; Bit-Verschleiß; Kalibrierintervall überschritten | 5 | Drehmomentüberwachung im Schrauber; tägliche Funktionsprüfung; Werkeranweisung | 4 | 160 | M | Schraubprogramm per Barcode verriegeln; automatische Kalibrier-Erinnerung; Bit-Wechsel nach Zählerstand einführen | Produktion / Instandhaltung | 2026-06-30 | Teilweise | 2026-06-28 | 8 | 3 | 3 | 72 | L
3 | Löten oder Kontaktieren der Motorleitungen | Lötparameter, Kabelsatz, Steckverbinder, ESD-Schutz | Kalte Lötstelle oder Kontakt nicht vollständig verrastet | Intermittierender Ausfall; Motor startet nicht zuverlässig; Nacharbeit oder Feldausfall | 7 | Zu niedrige Löttemperatur; verschmutzte Kontaktfläche; fehlende Zugprüfung | 4 | Visuelle Prüfung; Prozessfreigabe Lötstation; ESD-Arbeitsplatz | 6 | 168 | M | Zugprüfung als 100%-Prüfung ergänzen; Lötparameter überwachen und protokollieren; Poka-Yoke für Steckerrastung einsetzen | Fertigungstechnik | 2026-07-10 | Nein |  | 9 | 2 | 3 | 54 | L
4 | Endprüfung Funktion und Sicherheitsverriegelung | Prüfadapter, Prüfsoftware, Grenzwerte für Drehzahl/Strom, Prüfanweisung | Fehlerhafte Sicherheitsverriegelung wird in der Endprüfung nicht erkannt | Unbeabsichtigtes Einschalten beim Kunden; Verletzungsgefahr; Rückrufrisiko | 10 | Prüfschritt nicht im Ablauf; Prüfadapter erkennt Schalterstellung nicht eindeutig; Grenzwert falsch gepflegt | 3 | End-of-Line-Funktionstest; Prüfsoftware-Versionierung; Freigabe durch QS | 7 | 210 | H | Prüfschritt für Verriegelung als Pflichttest in EOL-Software sperren; Grenzwerte versionsgeführt; täglicher Meisterteil-Test | Qualität / Prüftechnik | 2026-07-31 | Nein |  | 10 | 2 | 3 | 60 | L